## Details
Semesterarbeit
Object Caching
| Teammitglieder | Abkürzung |  | Projektstart
| Lukas Hofmaier | lh |  | 2012-02-20
| Raphael Kohler | rk
| Timon Brüllmann | tb
| Projektleiter | 2012-02-20 | Lukas Hofmaier, Raphael Kohler, Timon Brüllmann
| Betreuer | 2012-02-20 | Prof. Dr. Josef Joller / HSR
Dokumenthistorie
| Version | Status | Datum | Verantwortlichkeit | Änderungsgrund
| 1 | Erledigt | 2012-02-26 | tb | Dokument erstellt und ausgearbeitet
| 1.1 | Erledigt | 2012-03-02 | tb | Meilensteine, Ferien, etc. eingebaut
| 1.2 | Erledigt | 2012-05-23 | tb | Abschluss

## Sheet1
Detailplan
| vor Projektstart |  | Einarbeitung |  |  |  |  | Konzept |  |  |  |  | Implementierung | [11 empty] | Messungen | [6 empty] | Fertigstellung
2012-02-20
Frühlingsferien
Milestones | [9 empty] | Proposal fertig | [7 empty] | Testframework & RMI Only Client fertig | [11 empty] | Dokumenation Konzept fertig |  |  |  |  | Dokumentation fertig & Abgabe der Studienarbeit (01.06.12)
| Woche 0 |  | Woche 1 |  | Woche 2 |  | Woche 3 |  |  | Woche 4 |  | Woche 5 |  |  | Woche 6 |  | Woche 7 |  | Woche 8 |  | Woche 9 |  | Woche 10 |  | Woche 11 |  | Woche 12 |  | Woche 13 |  |  | Woche 14 |  | Woche 15
Woche (von - bis) | -- | -- | 2012-02-20 | 2012-02-26 | 2012-02-27 | 2012-03-04 | 2012-03-05 |  | 2012-03-11 | 2012-03-12 | 2012-03-18 | 2012-03-19 |  | 2012-03-25 | 2012-03-26 | 2012-04-01 | 2012-04-02 | 2012-04-08 | 2012-04-09 | 2012-04-15 | 2012-04-16 | 2012-04-22 | 2012-04-23 | 2012-04-29 | 2012-04-30 | 2012-05-06 | 2012-05-07 | 2012-05-13 | 2012-05-14 |  | 2012-05-20 | 2012-05-21 | 2012-05-27 | 2012-05-28 |  | 2012-06-03
Task
Vorbereitung
Kickoff Meeting
Wissenschaftliche Paper lesen
Projekt Managment
Proposal schreiben
Review & Anpassung Projektplan
Konfigurationsverwaltung (Jenkins & ANT)
Design
Domain Modell: RMI Only
Domain Modell: Object Caching
Domain Modell: Testframework
Logische Architektur: RMI Only
Logische Architektur: Object Caching
Logische Architektur: Testframework
Review & Korrektur Design
Implementation
Implementierung: RMI Only
Implementierung: Object Caching
Implementierung: Framework Server
Test
Unit-Tests (TDD)
Bugfixing
Messung
Testcases definieren
Testcases testen
Auswertung schreiben
Dokumentation
Dokumentation
Sitzungen
Meetings
Sitzungsprotokolle
Formulas:
Testframework & RMI Only Client fertig = SUM([Woche 7]+6)
Woche 8 = SUM([Testframework & RMI Only Client fertig]+1)